Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Баксан КБР за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Показатель непосредственного результата | Оценка результативности достижения плановых значений показателей муниципальной программы, подпрограммы | Оценка использования финансовых средств за 2023 год |  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ, подпрограмм | Отклонение (тыс.руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой, подпрограммой (тыс.руб.) | фактически использовано на 01.01.2024г. (тыс.руб.) |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнический отношений и укрепление единства Российской нации в г.о. Баксан КБР на 2020-2023годы» | Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан | показатели эффективности выполнены на 100% | 150,0 | 150,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0,0 |  |
| 2 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Баксан на 2021-2025годы» | Мероприятия по противодействию коррупции | показатели эффективности выполнены на 100% | 45,0 | 45,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0,0 |  |
| 3 | Муниципальная программа «Построение и развитие аппартно-программного комплекса «Безопасный город» на территории г.о. Баксан на 2023-2025 годы. | Увеличение числа камер видеонаблюдения в составе АПК "Безопасный город" и "Безопасная республика" | показатели эффективности выполнены на 100% | 100,0 | 100,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ наркомании по муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.о. Баксан на 2021-2023 годы» | Мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ наркомании | показатели эффективности выполнены на 100% | 70,0 | 70,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0,0 |  |
| 5 | «Построение и развитие аппаратно -программного комплекса «Безопасный город» на территории г.о. Баксан на 2023-2025годы | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | показатели эффективности выполнены на 100% | 100,0 | 100,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0,0 |  |
| 6 | Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих местной администрации г.о. Баксан КБР на 2023-2025г.» | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных служащих | показатели эффективности выполнены на 100% | 80,0 | 80,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0,0 |  |
| 7 | Профилактика правонарушений по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в г.о. Баксан на 2021-2025 годы» | Увеличение количества мероприятий профилактического характера | показатели эффективности выполнены на 100% | 120,0 | 120,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0,0 |  |
| 8 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в г.о. Баксан на 2021- 2025 годы» | Проведение мероприятий в рамках профилактики терроризма и экстремизма | показатели эффективности выполнены на 100% | 300,0 | 300,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0,0 |  |
| 9 | Патриотическое воспитание граждан, реализация муниципальной программы «Развитие движения школьников в г.о. Баксан на 2021-2023 годы» | Поддержка молодежных инициатив и патриотическое воспитание | показатели эффективности выполнены на 100% | 70,0 | 70,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0,0 |  |
| 10 | Реализация муниципальной программы «Формирование городской среды на территории городского округа Баксан на 2018-2022 годы» | Благоустройство дворовых и общественных территорий | показатели эффективности выполнены на 100% | 765,6 | 765,6 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0 |  |
| 11 | Муниципальная программа «Шахматы в образовательных учреждениях на 2022-2024годы» | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | показатели эффективности выполнены на 100% | 300,0 | 300,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0 |  |
| 12 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском округе Баксан на 2021-2023годы» | Мероприятия в сфере культуры | показатели эффективности выполнены на 100% | 250,0 | 250,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0 |  |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорт в г.о. Баксан на 2021-2023 годы». | Физическое воспитание и обеспечение организации и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий | показатели эффективности выполнены на 100% | 700,0 | 700,0 | эффективна, целесообразна к финансированию | 0 |  |