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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАКСАН НА 2024 - 2028 ГОДЫ"

	Наименование муниципальной программы
	"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Баксан на 2024 - 2028 гг."

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	отдел потребительского рынка и предпринимательства местной администрации городского округа Баксан

	Соисполнители муниципальной программы
	МКУ "Управление имущественных и земельных отношений городского округа Баксан", МКУ "Финансовое управление местной администрации городского округа Баксан"

	Цель муниципальной программы
	Целями Программы являются:
- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства и плательщиков налога на профессиональный доход  (далее - НПД, самозанятые) как один из факторов социально-экономического развития городского округа Баксан;
 - облегчение предпринимательского старта и укрепление финансово-экономического положения малых и средних предприятий;
- обеспечение конкурентоспособности продукции, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешнем рынках;
- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);
- вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность, в том числе социально незащищенных.

	Задачи муниципальной программы
	Задачами Программы являются:
-развитие инфраструктуры поддержки МСП и НПД (самозанятых);
-развитие имущественной поддержки субъектов МСП и НПД (самозанятых);
-оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг субъектам МСП и НПД (самозанятых);
-создание благоприятных условий для эффективного развития МСП и НПД (самозанятых) на основе совершенствования нормативно-правовой базы (снижение административных барьеров);
-поддержка предпринимательской инициативы и инвестиционной деятельности.

	Основные мероприятия
	- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- снижение административных барьеров;
- налоговое стимулирование инвестиций и инноваций;
- развитие механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства;
- развитие конкуренции в приоритетных видах экономической деятельности

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2024 - 2028 годы

	Целевые индикаторы
	Увеличение темпа роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике городского округа Баксан;
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка;
рост доли малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета городского округа Баксан.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета подлежит ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению



1. Характеристика сферы реализации Программы,
описание основных проблем и прогноз ее развития

Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм организации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает существенное влияние на экономическое развитие городского округа Баксан путем насыщения потребительского рынка качественными товарами и услугами местного производства, решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет города. Именно малые и средние предприятия способны генерировать наиболее эффективные инновационные и (или) социальные проекты, быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, занимать не востребованные крупными предприятиями ниши. Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, социальной мобильности общества, и выступает основным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды.
За последние годы наблюдается рост налоговых поступлений в местный бюджет городского округа Баксан от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, перешедших на специальные налоговые режимы (система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, патенты).
Основу отраслевой структуры составляет сфера торговли (71,5%) - сфера, в наибольшей степени ориентированная на потребительский рынок, реальный платежеспособный спрос, быструю окупаемость и требующая сравнительно небольших начальных капитальных вложений. К сожалению, низкими остаются доли промышленности - 2,4%, транспорта и связи - 8,5%, сельского хозяйства - 1,3%, строительства - 4,7% и прочих отраслей - 11,3%.
Главной тенденцией развития малого и среднего предпринимательства в г.о. Баксан на ближайшую и среднесрочную перспективу должен стать переход от количества к качеству, т.е. укрупнению субъектов малого и среднего предпринимательства. Это обусловлено не только оптимизацией налоговых режимов, но и созданием благоприятной среды для бизнеса в г.о. Баксан, роста предпринимательской активности по импортозамещению, умелого использования экономической ситуации для расширения рынков сбыта местной продукции.
Однако, несмотря на положительную динамику развития предпринимательства, анализ состояния малого и среднего предпринимательства в городском округе обозначил основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса, а именно:
- нехватка собственных оборотных средств;
- ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за недостаточности ликвидного, имущественного обеспечения);
- постоянный рост цен на энергоносители и сырье;
- нехватка нежилых помещений;
- усиливающаяся конкуренция со стороны крупных и сетевых компаний федерального уровня;
- низкий уровень предпринимательской культуры населения и квалификации кадров, занятых на малых и средних предприятиях, сложность в подборе необходимых кадров.

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики
в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Программы, сроков и контрольных этапов
реализации Программы

Миссией городского округа Баксан в развитии малого и среднего предпринимательства является улучшение условий предпринимательской деятельности, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение инновационной активности малого и среднего предпринимательства.
Целью Программы является создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, создание среднего класса, ориентированного на самозанятость.

Программа ориентирована на выполнение следующих основных задач:
1) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данная Программа сформирована исходя из принципов преемственности и с учетом опыта реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства предыдущих лет в городском округе Баксан.
В Программе определены три целевых индикатора:
Целевой индикатор 1:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения.
Целевой индикатор 2:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку.
Целевой индикатор 3:
общий объем налоговых поступлений в местный бюджет городского округа Баксан от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Целевые индикаторы определяются на основании отчета о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Наличие данных целевых индикаторов определено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных городских округов и муниципальных районов", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
Сроки реализации программы - 2024 - 2028 годы.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представлена в приложении N 1 к настоящей Программе.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

В рамках Программы будут реализованы следующие основные мероприятия:
Задача 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 1. Утверждение Перечня муниципального имущества городского округа Баксан, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 2. Предоставление во владение и (или) в пользование на льготных условиях имущества, включенного в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Баксан.
Задача 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 1. Создание специализированного раздела на официальном сайте местной администрации городского округа Баксан, освещающего актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 2. Размещение информационного сообщения по условиям республиканского конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Мероприятие 3. Размещение информационного сообщения по условиям республиканского конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Мероприятие 4. Размещение информационного сообщения по условиям республиканского конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам социального предпринимательства.
Задача 4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 1. Предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по реализуемым федеральным, республиканским и муниципальным программам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 2. Предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по ведению предпринимательской деятельности.
Информация об основных мероприятиях Программы представлена в приложении N 2 к настоящей Программе.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Программы

Муниципальными учреждениями городского округа Баксан муниципальные услуги (работы) в рамках Программы не оказываются.








Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства
в городском округе Баксан
на 2024 - 2028 годы"

[bookmark: P158]СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ


	N
п/п
	Наименование цели (задачи)
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей
	Отношение значения показателя последнего года реализации Программы к отчетному

	
	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.1.
	Цель 1: "Создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Баксан"
	Целевой индикатор 1:
"Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения"
	ед.
	46
	48
	54
	59
	70
	Увеличение значения показателя на 135,4%

	1.1.1.1.
	Задача 1: "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"
	Общая площадь муниципального имущества, предоставляемого в возмездное пользование
	кв. м
	600
	600
	600
	600
	620
	Появление муниципального имущества, предоставляемого исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства

	1.1.1.2.
	Задача 2: Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Количество размещаемых на официальном сайте местной администрации городского округа Баксан информационных сообщений для субъектов малого и среднего предпринимательства
	ед.
	20
	25
	30
	30
	30
	Увеличение значения показателя на 120%

	1.1.1.3.
	Задача 3: Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам
	ед.
	60
	80
	80
	90
	100
	Увеличение значения показателя на 125%







Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства
в городском округе Баксан
на 2024 - 2028 годы"
[bookmark: P237]ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН

	N
п/п
	Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия и мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)
	Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия
	Связь с показателями результатов муниципальной программы, N показателя

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Баксан на 2024 - 2028 годы"

	1.1.
	Цель 1: "Создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Баксан"

	1.1.2.
	Задача 1: "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

	1.1.2.1.
	Утверждение Перечня муниципального имущества городского округа Баксан, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	МКУ "Управление имущественных и земельных отношений городского округа Баксан"
	2024 г.
	2028 г.
	Утверждение нормативно-правового акта местной администрации городского округа Баксан о перечне муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, реализации имущественной формы поддержки субъектов предпринимательства
	Несоблюдение условий статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
	

	1.1.2.2.
	Предоставление во владение и (или) в пользование на льготных условиях имущества, включенного в Перечень муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Баксан
	МКУ "Управление имущественных и земельных отношений городского округа Баксан"
	2024 г.
	2028 г.
	Создание перечня муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
	Несоблюдение условий статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
	

	1.1.3.
	Задача 2: "Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

	1.1.3.1.
	Создание специализированного раздела на официальном сайте местной администрации городского округа Баксан, освещающего актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства местной администрации городского округа Баксан
	2024 г.
	2028 г.
	Повышение уровня информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства
	Недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	1.1.3.2.
	Размещение информационного сообщения по условиям республиканского конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства местной администрации городского округа Баксан
	2024 г.
	2028 г.
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в городском округе Баксан, участвующих в республиканских конкурсах
	Недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	1.1.3.3.
	Размещение информационного сообщения по условиям республиканского конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства местной администрации городского округа Баксан
	2024 г.
	2028 г.
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в городском округе Баксан, участвующих в республиканских конкурсах
	Недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	1.1.3.4.
	Размещение информационного сообщения по условиям республиканского конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам социального предпринимательства
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства местной администрации городского округа Баксан
	2024 г.
	2028 г.
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в городском округе Баксан, участвующих в республиканских конкурсах
	Недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства
	

	1.1.4.
	Задача 3: "Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

	1.1.4.1.
	Предоставление консультации субъектам малого и среднего предпринимательства по реализуемым федеральным, республиканским и муниципальным программам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства местной администрации городского округа Баксан
	2024 г.
	2028 г.
	Активное включение субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию программ поддержки предпринимательства
	Несоблюдение условий статьи 20 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
	

	1.1.4.2.
	Предоставление консультации субъектам малого и среднего предпринимательства по ведению предпринимательской деятельности
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства местной администрации городского округа Баксан
	2024 г.
	2028 г.
	Повышение правовой осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства
	Несоблюдение условий статьи 20 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
	

	1.1.5.
	Задача 4: "Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

	1.1.5.1.
	Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
	Отдел потребительского рынка и предпринимательства местной администрации городского округа Баксан
	2024 г.
	2028 г.
	Повышение правовой осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства
	Несоблюдение условий статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
	

	






