МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие молодежной политики в г.о.Баксан

на 2024-2026 годы»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в г.о.Баксан на 2024-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | - Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" - Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года, разработанной Федеральным агентством по делам молодежи распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года". - Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11 мая 2022 года N 17-РЗ "О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике" |
| Заказчик программы: | Местная администрация городского округа Баксан |
| Разработчик программы: | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан |
| Исполнители программы: | -Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан; - МКУ «Департамент образования г.о. Баксан»; - Отдел культуры местной администрации г.о.Баксан |
| Цели программы: | 1.Создание условий и возможностей для сохранения и активизации всех ресурсов молодежи, для раскрытия потенциала каждого молодого человека на основе созданного в городе современного и комфортного жизненного пространства. 2.Совершенствование условий для нравственного и патриотического воспитания молодежи, а также повышения ее роли в развитии жизни городского округа. 3.Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. |
| Задачи программы: | 1. Формирование условий для реализации творческих, интеллектуальных и социальных потребностей детей и молодежи, а также системы мотивации, способствующей их самообразованию. 2. Совершенствование условий для эстетического и нравственного воспитания молодежи, а также повышения ее роли в жизни города. 3. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, укрепление института молодой семьи. 4. Проведение профилактики проявлений национализма, радикализма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в том числе в средствах массовой информации. 5. Формирование позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ. |
| Сроки реализации программы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию программы по годам составляет: 2024- 325 тыс. руб; 2025- 325 тыс. руб; 2026- 325 тыс. руб. |
| Механизм реализации программы: | Для комплексного решения целей и задач, координации работы в рамках программы, выработан порядок взаимодействия между участниками, реализующими муниципальную программу. Направления совместной деятельности в рамках осуществления совместным планом мероприятий. Система управленческих действий включает в себя плановое проведение совещаний координационного совета. Создание материально-технических, кадровых, методических и финансовых условий для реализации программы. |
| Система контроля за исполнением программы: | 1. Текущий контроль за исполнением программы: - координационные совещания (1 раз в квартал). 2. Промежуточный контроль: - годовой отчет о ходе выполнения программы на заседаниях координационного совета (1 февраля 2024 - 2026 годов). 3. Итоговый контроль: - отчет о результатах выполнения программы на заседании коллегии при Главе местной администрации городского округа Баксан (до 1 декабря 2026 года). |
| Ожидаемые результаты: | Реализация мероприятий позволит достичь к 2026 году следующих результатов: - увеличение количества участников мероприятий, направленных на поддержку талантливой и инициативной молодежи; - увеличение количества реализованных проектов молодежных организаций; - увеличение количества детей и молодежи особой социальной группы, участвующих в мероприятиях; - снижение уровня безнадзорности среди детей и молодежи; -повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи; -улучшение физического здоровья молодого поколения. |

Введение

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в г.о. Баксан на 2024-2026 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" и в соответствии со Стратегией развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года, разработанной Федеральным агентством по делам молодежи, и с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики: молодежь - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет до 35 лет.

В городском округе Баксан проживает свыше 20 тысяч молодых людей, что составляет 30,5% от общей численности всего населения городского округа Баксан.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России и Кабардино-Балкарии по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам.

Основной целью является совершенствование условий для эстетического и нравственного воспитания молодежи, а также повышения ее роли в жизни города на период до 2026 года.

Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства. Молодежь все ярче демонстрирует активную позицию по развитию гражданского общества, формируются механизмы создания молодежью общественных благ.

Работа общественных молодежных организаций - это та область социализации молодежи, которая существенно отличается от классических сфер своей добровольностью, самоорганизацией и самоопределением. Кроме того, работа в молодежных организациях наряду с образованием, общением и организацией досуга представляет интересы молодых людей во всех сферах государства и общества.

Поэтому главной задачей становится поддержка и развитие талантливой молодежи, в том числе и молодых специалистов различных отраслей, которых объединяют соответствующие общественные объединения.

Важную роль в жизни современной молодежи играют информационные технологии. Сегодня социальные сети - это не только способ общения, но и самый популярный новостной канал, позволяющий быстро узнать или распространить информацию местная администрация городского округа Баксан активно развивает аккаунты в социальных сетях.

В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи в России. Представители молодежи г.о. Баксан входят в число победителей и призеров международных, всероссийских спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.

Роль молодежи в современном обществе возрастает в связи с ее увеличивающейся взаимосвязью с инновациями. Молодежь должна рассматриваться, с одной стороны, как самостоятельная социально-демографическая группа, с другой стороны, как неотъемлемая часть общества, инновационный потенциал и роль которой необходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности. Характер современного социального развития делает участие молодежи в функционировании государства необходимым не только в роли учеников, но и в роли полноправных партнеров или лидеров. Основываясь на таком подходе, должна строиться современная молодежная политика, направленная на формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашей республики, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодого поколения.

#### Цели и задачи реализации Программы

#### Цели муниципальной программы:

#### 1.Создание условий и возможностей для сохранения и наращивания ресурсов молодежи, для раскрытия потенциала молодежи на основе созданного в городе современного и комфортного жизненного пространства.

#### 2.Совершенствование условий для эстетического и нравственного воспитания молодежи, а также повышения ее роли в жизни города.

#### 3.Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

#### Задачи программы:

1. Формирование условий для реализации творческих, интеллектуальных и социальных потребностей детей и молодежи, а также системы мотивации, способствующей их самообразованию

2. Совершенствование условий для эстетического и нравственного воспитания молодежи, а также повышения ее роли в жизни города.

3. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания,

укрепление института молодой семьи;

4. Проведение профилактики проявлений национализма, радикализма, экстремизма и ксенофобии, в том числе в средствах массовой информации;

5. Формирование позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться в 2024 - 2026 годах поэтапно.

На первом этапе будет осуществляться:

- создание условий для реализации научно-технического, творческого потенциала молодежи;

- дальнейшее развитие массовых видов молодежного спорта и туризма, межрегионального и международного молодежного сотрудничества, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;

- воспитание у молодежи гражданско-патриотической позиции;

- развитие системы социальных служб, молодежных сообществ по месту жительства для молодежи и подростков.

На втором этапе намечается осуществить следующие мероприятия:

- подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни города и республики, государственной деятельности и управлении, создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы государственной власти на всех уровнях.

#### Оценка социально-экономической эффективности

Главный социально-экономический эффект от реализации Муниципальной программы выражается в создании, обеспечении и совершенствовании условий для воспитания, успешной самореализации, а также интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни города. Эффект будет выражаться в:

- совершенствовании комплекса мер государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

- развитии эффективных механизмов для вовлечения молодежи в творческую, научную и спортивную деятельность;

- проведении крупных городских массовых мероприятий на высоком уровне;

- информационном обеспечении реализации государственной молодежной политики.

Реализация мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы предполагает следующие формы взаимодействия исполнителей Программы:

- исполнители Программы реализуют мероприятия Программы как самостоятельно в соответствии с утвержденными ими организационными планами, так и могут организовывать и проводить совместные мероприятия.

- по предварительному согласованию исполнитель Программы может привлекать к проведению собственных мероприятий иных исполнителей Программы, а также заинтересованных участников;

- с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители Программы могут осуществлять взаимообмен информационными материалами просветительского характера по правовой тематике для размещения их на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и распространения иными способами;

- при планировании исполнителем Программы выступления в средствах массовой информации, тематика и информационный повод которого затрагивает иных исполнителей Программы, их могут привлекать к данному мероприятию для удовлетворения потребности целевой аудитории на полную, достоверную, актуальную и всеобъемлющую информацию.

Мероприятия по реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в г.о.Баксан на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| Раздел 1. Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие молодежного самоуправления, поддержка и взаимодействие с молодежными общественными объединениями и движениями. Развитие молодежного информационного пространства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний, семинаров, «круглых столов», встреч по различным направлениям реализации государственной молодежной политики. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | - | - | - | - |
| 1.2. | Содействие профессиональному самоопределению молодежи: -проведение конкурсов профессионального мастерства; -создание и работа муниципальной молодежной организации- Молодежного совета г.о.Баксан; - участие представителей округа в региональных и всероссийских мероприятиях для молодежи; - проведение ежегодного праздника ко Дню молодежи «Молодой Баксан»; - разработка методических рекомендаций, буклетов, брошюр для работы с молодежью. Изготовление тематических баннеров, наградных материалов. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
| Раздел 2. Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью, поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Присуждение городских именных молодежных премий. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 2.2. | Выявление и награждение лучших специалистов по работе с молодежью. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.3. | Поддержка молодежных проектов и инициатив: -организация городского конкурса социальных проектов, хакатонов. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| 2.4. | Создание и работа системы по обучению молодежи социальному проектированию. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 2.5. | Проведение ежегодного «Дня Дублёра» - мероприятия, направленного на взаимодействие органов исполнительной власти с молодёжью и знакомство с работой выборных органов . | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | - | - | - | - |
| Раздел 3. Вовлечение молодежи в патриотическую и волонтерскую деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи: - развитие всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», проведение юнармейских слетов; - ежегодный смотр-конкурс на лучший юнармейский отряд; -молодежный форум «Я-гражданин России». | МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 50,0 |
| 3.2. | - участие в проектах Волонтерского корпуса; - проведение слета волонтерских отрядов, участие в региональных мероприятиях; - торжественное вручение волонтерской и юнармейской книжек; - проведение городского этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России». | МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» | - | - | - | - |
| Раздел 4. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - проведение городского фестиваля молодых инвалидов; - проведение различных акций по профилактике правонарушений; - проведение конкурса социальных проектов по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 70,0 |
| Раздел 5. Формирование у молодежи потребности в ЗОЖ, профилактика национального и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - проведение акции «Мы-граждане России»; - проведение фестиваля национальных культур; - проведение мероприятий, направленных на популяризацию спорта и туризма; - вовлечение в движение КВН и проведение городских этапов. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
| Раздел 6. Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | -Муниципальный конкурс «Я против экстремизма и терроризма» -организация и проведение ежегодных конкурсов, акций, кампаний, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ/СПИДа социального сиротства среди молодежи. | МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60 |
| Раздел 7. Мероприятия по поддержке молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | -организация конкурсов на звание: «Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой предприниматель», «Лучший молодой руководитель», «Лучшая общественная организация». | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| Раздел 8. Мероприятия по работе с молодыми семьями |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | -проведение Фестиваля молодых семей; -организация конкурса «Лучшая молодая семья»; -поздравление молодых семей участников СВО. | Отдел культуры местной администрации г.о.Баксан | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| Раздел 9. Мероприятия по развитию молодежного туризма |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | - организация и проведение турслетов, походов выходного дня, спортивных соревнований, тематических смен молодежных форумов. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Раздел 10. Мероприятия по работе с молодежными совещательными структурами |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятия в сфере развития молодёжного парламентаризма. | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике местной администрации г.о.Баксан | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | Итого по Программе: |  | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 975,0 |